УТВЕРЖДЕН

приказом МАОО СОШ № 1

от 14.07.2015г. № 76

**План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

**в Муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 1».**

**Цель:** Спланировать работу образовательного учреждения по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Содержание деятельности (мероприятия)* | *Планируемые результаты* | *Контрольные показатели* | *Сроки выполнения (проведения)* | *Ответственные* |
| **Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ** |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Создание и определение рабочей группы | Приказ | июль 2015  | Администрация ОУ |
| **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования** |
| Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения | Локальные акты МАОО СОШ № 1 | июль 2015 | АдминистрацияОУ |
| Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ | Сбор и анализ информации.Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ | Карта самооценки | май 2016 | Администрация ОУ |
| Организация совещаний, проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ | Информирование педагогического коллектива МАОО СОШ № 1  | Протокол совещания | ноябрь-декабрь 2015 | Администрация ОУ |
|  Предварительный анализ материально-технической базы ОУ для внедрения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в ОУ | Аналитическая справка по итогам мониторинга | июль 2015 | Заместитель по АХЧ |
| Разработка проектов АООП ОВЗ  | Разработка АООП ОВЗ. | Проект АООП ОВЗ  | ноябрь 2015 - май 2016 | АдминистрацияОУ.  |
| **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| Мониторинг кадрового обеспечения ОУ | Проведение мониторинга в ОУ | Аналитическая справка | июль-сентябрь 2015 | Заместитель директора по УВР |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ОВЗ (согласно плана – графика УМЦ) | Обеспечение повышения квалификации  | План-график |  2015-2018 | Заместитель директора по УВР |
| **Научно-методическое сопровождение введения стандарта** |
| Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС  | Адаптированные основные общеобразовательные программы | Формирование банка данных программ | сентябрь 2015-август 2016 | Заместитель директора по УВР |
| **Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ** |
| Изучение требований к материальной базе школы при внедрении ФГОС ОВЗ | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов | План ПХД, включающий расходы на оснащение ОУ необходимым оборудованием | постоянно | Администрация ОУ |
| Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | Приведение материальной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие оборудования и учебно-методического комплекса | постоянно | Администрация школы ОУ |
| Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ОВЗ, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие учебников | постоянно | Заместитель директора по УВР |
| **Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)** |
| Организация и проведение педагогических совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Протокол совещания | систематически, начиная с 2015 | Администрация УО |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте МАОО СОШ № 1; наполнение сайта; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте | 2015-2016 годы | Администрация ОУ, системный инженер |
| Работа со СМИ | Информирование и просвещение | Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении | 2015-2018 годы | Администрация ОУ |
| Мониторинг информированности общественности | Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте МАОО СОШ № 1) | Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС | декабрь 2015 | ОУ |
| Обеспечение публичной отчетности МАОО СОШ № 1 о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел сайта МАОО СОШ № 1 | 2015 - 2018 | Администрация ОУ, системный инженер. |